## Sheet1
WBS Code | 작업 이름 | 시작 | 완료 | 기간 | 완료율 | 선행 작업 | 산출물 | 담당자 | 비고 | 상태
1 | SGI서울보증 SGI M구축 | 22-04-21 (목) | 22-12-20 (화) | 174 일 | 45%
1.1 | 1. 착수 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100% |  |  |  |  | 정상
1.1.1 | 1.1 프로젝트 팀 구성 | 22-04-21 (목) | 22-04-25 (월) | 3 일 | 100% |  | 착수보고서 | 유승완,장진철
1.1.1.1 | 팀원 구성 | 22-04-21 (목) | 22-04-25 (월) | 3 일 | 100%
1.1.1.2 | 팀원 R&R 구성 | 22-04-21 (목) | 22-04-25 (월) | 3 일 | 100%
1.1.2 | 1.2 프로젝트 계획 수립 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100% |  |  | 유승완,장진철
1.1.2.1 | 사업수행계획서 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100% |  | 사업수행계획서
1.1.2.2 | 표준산출물 템플릿 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100%
1.1.2.3 | 테일러링 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100% |  | 산출물목록관리대장(WBS)
1.1.3 | 1.3 주요 일정 점검 | 22-04-21 (목) | 22-04-25 (월) | 3 일 | 100% |  |  | 장진철,유승완
1.1.3.1 | Kick-Off/착수보고/감리/중간보고/검수/이관/오픈 | 22-04-21 (목) | 22-04-25 (월) | 3 일 | 100%
1.2 | 2. 환경 설정 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100% |  |  |  |  | 정상
1.2.1 | 2.1 프로젝트룸 환경 설정 | 22-04-21 (목) | 22-04-26 (화) | 4 일 | 100% |  |  | 장진철
1.2.1.1 | 보안인프라 설정 | 22-04-21 (목) | 22-04-26 (화) | 4 일 | 100%
1.2.1.2 | 장비 점검 외 기타 HW 인프라 설정 | 22-04-21 (목) | 22-04-26 (화) | 4 일 | 100%
1.2.2 | 2.2 개발환경 설정 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100% |  |  | 박정환,장진철
1.2.2.1 | 개발 및 Test 환경 구축 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100%
1.2.2.2 | 개발장비 설정 | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100%
1.2.2.3 | 테스트장비 설정(문서, 형상, WEB/WAS,DB 외) | 22-04-21 (목) | 22-04-29 (금) | 7 일 | 100%
1.3 | 3. 분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-23 (월) | 23 일 | 100% |  |  |  |  | 정상
1.3.1 | 3.1 요구 사항 정의 | 22-04-21 (목) | 22-05-10 (화) | 14 일 | 100% |  |  | 장진철
1.3.1.1 | 요구사항 정의 및 테일러링 | 22-04-21 (목) | 22-05-06 (금) | 12 일 | 100% |  | 요구사항정의서
1.3.1.2 | 감리대응계획 수립 | 22-04-21 (목) | 22-05-10 (화) | 14 일 | 100% |  | 감리대응문서
1.3.2 | 3.2 현황 분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100%
1.3.2.1 | 프로세스 분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100% |  | 방향성분석보고서 | 신선철
1.3.2.1.1 | 공통요소분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-11 (수) | 15 일 | 100%
1.3.2.1.2 | IA분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100%
1.3.2.1.3 | 상품분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100%
1.3.2.1.4 | 가입/청약/결재 프로세스 분석(시스템 프로세스) | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100%
1.3.2.1.5 | 트랜드 및 선진사례 검토(UI/UX, 인증 프로세스 등) | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100%
1.3.2.1.6 | 분석 결과에 따른 문제점 및 개선점 도출 | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100% |  |  |  | 비정규산출물
1.3.2.2 | 시스템 분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100% |  | 시스템분석서 | 박정환 | 비정규산출물
1.3.2.2.1 | 인프라 분석(WEB/WAS, DB, 보안솔루션 외) | 22-04-21 (목) | 22-05-13 (금) | 17 일 | 100%
1.3.2.2.2 | DB구조분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-16 (월) | 18 일 | 100%
1.3.2.2.3 | 3rd Party 솔루션 분석(보안 외) | 22-04-21 (목) | 22-05-18 (수) | 20 일 | 100%
1.3.2.2.4 | 연계 API분석 | 22-04-21 (목) | 22-05-20 (금) | 22 일 | 100%
1.3.3 | 3.3 작업범위정의 | 22-04-21 (목) | 22-05-13 (금) | 17 일 | 100%
1.3.3.1 | 요구사항 명세/추적표 | 22-04-21 (목) | 22-05-13 (금) | 17 일 | 100% |  | 요구사항추적표
1.3.4 | 3.4 요구정의단계 감리 | 22-05-16 (월) | 22-05-20 (금) | 5 일 | 100% |  |  | 장진철
1.4 | 4. 설계 | 22-05-16 (월) | 22-07-20 (수) | 48 일 | 88%
1.4.1 | 4.1 기능 설계 | 22-05-16 (월) | 22-06-24 (금) | 30 일 | 100% |  |  |  |  | 정상
1.4.1.1 | IA 설계 | 22-05-16 (월) | 22-06-03 (금) | 15 일 | 100% |  | IA | 김영민,김수아 | 비정규산출물
1.4.1.2 | 업무프로세스 설계 | 22-05-16 (월) | 22-06-24 (금) | 30 일 | 100% |  | 업무흐름도, 메뉴구조도 | 신선철,배우리 | 비정규산출물
1.4.2 | 4.2 테크니컬 설계 | 22-05-16 (월) | 22-07-13 (수) | 43 일 | 88%
1.4.2.1 | 디자인설계 | 22-05-16 (월) | 22-06-08 (수) | 18 일 | 100%
1.4.2.1.1 | 시안 3종(메인/서브), 컨셉정의 | 22-05-16 (월) | 22-06-08 (수) | 18 일 | 100% |  | 시안, 컨셉정의서 | 이욱승 | 비정규산출물
1.4.2.1.2 | UI공통가이드/스타일가이드 | 22-05-16 (월) | 22-06-08 (수) | 18 일 | 100% |  | 스타일가이드 | 이욱승
1.4.2.2 | 화면설계(스토리보드) | 22-05-23 (월) | 22-07-13 (수) | 38 일 | 96% |  | 화면정의서(스토리보드)
1.4.2.2.1 | 메인 | 22-05-23 (월) | 22-06-09 (목) | 14 일 | 100% |  |  | 신선철
1.4.2.2.2 | 회원가입(개인/사업자) | 22-05-23 (월) | 22-06-16 (목) | 19 일 | 100% |  |  | 배우리
1.4.2.2.3 | 로그인 | 22-05-23 (월) | 22-06-16 (목) | 19 일 | 100% |  |  | 김수아
1.4.2.2.4 | 알림함 | 22-05-23 (월) | 22-06-09 (목) | 14 일 | 100% |  |  | 안예림
1.4.2.2.5 | My SGI | 22-05-30 (월) | 22-07-06 (수) | 28 일 | 100% |  |  |  | 인증 및 회원전용메뉴
1.4.2.2.5.1 | 나의 계약 | 22-06-24 (금) | 22-07-06 (수) | 9 일 | 100% |  |  | 배우리
1.4.2.2.5.2 | 개인정보동의 | 22-06-17 (금) | 22-06-23 (목) | 5 일 | 100% |  |  | 배우리
1.4.2.2.5.3 | 심사서류제출 | 22-06-17 (금) | 22-06-23 (목) | 5 일 | 100% |  |  | 배우리
1.4.2.2.5.4 | 나의 상담내역 | 22-06-20 (월) | 22-06-29 (수) | 8 일 | 100% |  |  | 김수아
1.4.2.2.5.5 | 내정보관리 | 22-06-24 (금) | 22-07-06 (수) | 9 일 | 100% |  |  | 배우리
1.4.2.2.6 | 보험청약/상담 | 22-05-30 (월) | 22-07-13 (수) | 33 일 | 73% |  |  | 김영민
1.4.2.2.6.1 | 상품안내 | 22-05-30 (월) | 22-06-10 (금) | 10 일 | 100%
1.4.2.2.6.2 | 보험청약상담 | 22-06-30 (목) | 22-07-13 (수) | 10 일 | 70%
1.4.2.2.6.3 | 보험청약 | 22-06-16 (목) | 22-07-13 (수) | 20 일 | 60%
1.4.2.2.7 | 고객센터 | 22-05-30 (월) | 22-06-10 (금) | 10 일 | 100% |  |  | 김수아
1.4.2.2.7.1 | 공지사항 | 22-05-30 (월) | 22-06-03 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.7.2 | 상담안내/신청 | 22-05-30 (월) | 22-06-03 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.7.3 | 서비스이용안내 | 22-06-07 (화) | 22-06-10 (금) | 4 일 | 100%
1.4.2.2.7.4 | 이용약관 | 22-06-07 (화) | 22-06-10 (금) | 4 일 | 100%
1.4.2.2.8 | 인증관리 | 22-06-13 (월) | 22-06-29 (수) | 13 일 | 100% |  |  | 김수아
1.4.2.2.8.1 | 인증센터안내 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.8.2 | 금융인증센터 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.8.3 | 패턴인증센터 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.8.4 | 생체인증센터 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.8.5 | 간편비밀번호인증센터 | 22-06-27 (월) | 22-06-29 (수) | 3 일 | 100%
1.4.2.2.9 | 앱설정 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100% |  |  | 안예림,신선철
1.4.2.2.9.1 | 알림설정 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.9.2 | 접근권한설정(카메라/사진) 안내 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.9.3 | 정보(버전/사용모델) | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10 | 공통기능 | 22-05-30 (월) | 22-06-29 (수) | 23 일 | 100% |  |  | 신선철,안예림
1.4.2.2.10.1 | 전문보기 | 22-05-30 (월) | 22-06-03 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.2 | 휴대폰본인인증 | 22-05-30 (월) | 22-06-03 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.3 | 지점찾기 | 22-05-30 (월) | 22-06-03 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.4 | 주소찾기 | 22-05-30 (월) | 22-06-03 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.5 | 피보험자조회 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.6 | 캘린더 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.7 | 보험약관 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.8 | 상품안내서 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.9 | 접근권한안내(OS Level 요청) | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.10 | 접근권한요청안내 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.11 | 로딩바 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.12 | 시스템점검 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.13 | 시스템에러 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.14 | 스플레쉬 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100%
1.4.2.2.10.15 | 온보딩 | 22-06-27 (월) | 22-06-29 (수) | 3 일 | 100%
1.4.2.2.10.16 | 카메라촬영 | 22-06-27 (월) | 22-06-29 (수) | 3 일 | 100%
1.4.2.3 | 개발설계 | 22-05-16 (월) | 22-07-13 (수) | 43 일 | 75%
1.4.2.3.1 | 개발표준정의(DB,JAVA,Mobile,Vue) | 22-05-16 (월) | 22-07-06 (수) | 38 일 | 100% |  | 개발표준정의서
1.4.2.3.2 | 인터페이스 | 22-05-16 (월) | 22-07-13 (수) | 43 일 | 70% |  | 인터페이스정의서
1.4.2.3.3 | 인프라 | 22-05-16 (월) | 22-07-13 (수) | 43 일 | 80% |  | 시스템분석서(현행화) |  | 비정규산출물
1.4.2.3.4 | DB | 22-05-16 (월) | 22-07-13 (수) | 43 일 | 50% |  | ERD, 테이블정의서, 프로그램목록
1.4.2.3.5 | 연계대상 API | 22-05-16 (월) | 22-07-13 (수) | 43 일 | 80% |  | API목록/명세 |  | 비정규산출물
1.4.3 | 4.3 설계감리 | 22-07-11 (월) | 22-07-20 (수) | 8 일 | 0% |  |  | 장진철
1.5 | 5. 구축 | 22-06-07 (화) | 22-10-17 (월) | 95 일 | 16%
1.5.1 | 중간보고 | 22-07-26 (화) | 22-07-26 (화) | 1 일 | 0% |  |  | 유승완
1.5.2 | 5.1 Design | 22-06-07 (화) | 22-07-29 (금) | 39 일 | 45% |  | Design 소스
1.5.2.1 | 메인 | 22-06-13 (월) | 22-06-17 (금) | 5 일 | 100% | 49 |  | 이욱승
1.5.2.2 | 회원가입(개인/사업자) | 22-06-17 (금) | 22-06-20 (월) | 2 일 | 100% | 50 |  | 이진희
1.5.2.3 | 로그인 | 22-06-17 (금) | 22-06-20 (월) | 2 일 | 100% | 51 |  | 이진희
1.5.2.4 | 알림함 | 22-06-17 (금) | 22-06-17 (금) | 1 일 | 100% | 52 |  | 이욱승
1.5.2.5 | My SGI | 22-07-11 (월) | 22-07-29 (금) | 15 일 | 1% |  |  | 이욱승
1.5.2.5.1 | 나의 계약 | 22-07-11 (월) | 22-07-29 (금) | 15 일 | 0% | 54
1.5.2.5.2 | 개인정보동의 | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 0% | 55
1.5.2.5.3 | 심사서류제출 | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 10% | 56
1.5.2.5.4 | 나의 상담내역 | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 0% | 57
1.5.2.5.5 | 내정보관리 | 22-07-18 (월) | 22-07-29 (금) | 10 일 | 0% | 58
1.5.2.6 | 보험청약/상담 | 22-07-18 (월) | 22-07-29 (금) | 10 일 | 0% |  |  | 이진희
1.5.2.6.1 | 상품안내 | 22-07-18 (월) | 22-07-29 (금) | 10 일 | 0% | 60
1.5.2.6.2 | 보험청약상담 | 22-07-20 (수) | 22-07-20 (수) | 1 일 | 0% | 61
1.5.2.6.3 | 보험청약 | 22-07-21 (목) | 22-07-27 (수) | 5 일 | 0% | 62
1.5.2.7 | 고객센터 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100% |  |  | 이진희
1.5.2.7.1 | 공지사항 | 22-06-20 (월) | 22-06-21 (화) | 2 일 | 100% | 64
1.5.2.7.2 | 상담안내/신청 | 22-06-20 (월) | 22-06-21 (화) | 2 일 | 100% | 65
1.5.2.7.3 | 서비스이용안내 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100% | 66
1.5.2.7.4 | 이용약관 | 22-06-20 (월) | 22-06-24 (금) | 5 일 | 100% | 67
1.5.2.8 | 인증관리 | 22-07-04 (월) | 22-07-08 (금) | 5 일 | 100% |  |  | 이욱승
1.5.2.8.1 | 인증센터안내 | 22-07-04 (월) | 22-07-08 (금) | 5 일 | 100% | 69
1.5.2.8.2 | 금융인증센터 | 22-07-04 (월) | 22-07-08 (금) | 5 일 | 100% | 70
1.5.2.8.3 | 패턴인증센터 | 22-07-04 (월) | 22-07-08 (금) | 5 일 | 100% | 71
1.5.2.8.4 | 생체인증센터 | 22-07-04 (월) | 22-07-08 (금) | 5 일 | 100% | 72
1.5.2.8.5 | 간편비밀번호인증센터 | 22-07-04 (월) | 22-07-08 (금) | 5 일 | 100% | 73
1.5.2.9 | 앱설정 | 22-07-11 (월) | 22-07-15 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 이진희
1.5.2.9.1 | 알림설정 | 22-07-11 (월) | 22-07-12 (화) | 2 일 | 0% | 75
1.5.2.9.2 | 접근권한설정(카메라/사진) 안내 | 22-07-13 (수) | 22-07-14 (목) | 2 일 | 0% | 76
1.5.2.9.3 | 정보(버전/사용모델) | 22-07-15 (금) | 22-07-15 (금) | 1 일 | 0% | 77
1.5.2.10 | 공통기능 | 22-06-07 (화) | 22-07-15 (금) | 29 일 | 71%
1.5.2.10.1 | 전문보기 | 22-06-07 (화) | 22-06-07 (화) | 1 일 | 100% | 79 |  | 이욱승
1.5.2.10.2 | 휴대폰본인인증 | 22-06-08 (수) | 22-06-08 (수) | 1 일 | 100% | 80 |  | 이욱승
1.5.2.10.3 | 지점찾기 | 22-06-09 (목) | 22-06-09 (목) | 1 일 | 100% | 81 |  | 이욱승
1.5.2.10.4 | 주소찾기 | 22-06-10 (금) | 22-06-10 (금) | 1 일 | 100% | 82 |  | 이욱승
1.5.2.10.5 | 피보험자조회 | 22-06-20 (월) | 22-06-21 (화) | 2 일 | 100% | 83 |  | 이욱승
1.5.2.10.6 | 보험약관 | 22-06-23 (목) | 22-06-24 (금) | 2 일 | 100% | 85 |  | 이욱승
1.5.2.10.7 | 상품안내서 | 22-06-23 (목) | 22-06-24 (금) | 2 일 | 100% | 86 |  | 이욱승
1.5.2.10.8 | 접근권한안내(OS Level 요청) | 22-06-27 (월) | 22-06-28 (화) | 2 일 | 100% | 87 |  | 이진희
1.5.2.10.9 | 접근권한요청안내 | 22-06-27 (월) | 22-06-28 (화) | 2 일 | 100% | 88 |  | 이진희
1.5.2.10.10 | 로딩바 | 22-06-29 (수) | 22-06-29 (수) | 1 일 | 100% | 89 |  | 이진희 | 작업변경
1.5.2.10.11 | 시스템점검 | 22-06-30 (목) | 22-07-01 (금) | 2 일 | 100% | 90 |  | 이진희
1.5.2.10.12 | 시스템에러 | 22-06-30 (목) | 22-07-01 (금) | 2 일 | 100% | 91 |  | 이진희
1.5.2.10.13 | 스플레쉬 | 22-07-04 (월) | 22-07-05 (화) | 2 일 | 100% | 92 |  | 이진희
1.5.2.10.14 | 온보딩 | 22-07-11 (월) | 22-07-15 (금) | 5 일 | 0% | 93 |  | 이진희
1.5.2.10.15 | 카메라촬영 | 22-07-08 (금) | 22-07-13 (수) | 4 일 | 10% | 94 |  | 이진희
1.5.2.11 | Design 품질검토 및 반영 | 22-06-07 (화) | 22-07-22 (금) | 34 일 | 20%
1.5.3 | 5.2 Publishing | 22-06-13 (월) | 22-09-02 (금) | 60 일 | 33% |  | Publishing 소스
1.5.3.1 | 메인 | 22-08-16 (화) | 22-09-02 (금) | 14 일 | 0% | 105 |  | 고춘식,김동희
1.5.3.2 | 회원가입(개인/사업자) | 22-08-29 (월) | 22-09-02 (금) | 5 일 | 0% | 106 |  | 고춘식
1.5.3.3 | 로그인 | 22-08-29 (월) | 22-09-02 (금) | 5 일 | 0% | 107 |  | 고춘식
1.5.3.4 | 알림함 | 22-08-29 (월) | 22-09-02 (금) | 5 일 | 0% | 108 |  | 고춘식
1.5.3.5 | My SGI | 22-08-08 (월) | 22-08-31 (수) | 18 일 | 0% |  |  | 고춘식,김동희
1.5.3.5.1 | 나의 계약 | 22-08-08 (월) | 22-08-12 (금) | 5 일 | 0% | 110
1.5.3.5.2 | 개인정보동의 | 22-08-08 (월) | 22-08-12 (금) | 5 일 | 0% | 111
1.5.3.5.3 | 심사서류제출 | 22-08-08 (월) | 22-08-12 (금) | 5 일 | 0% | 112
1.5.3.5.4 | 나의 상담내역 | 22-08-22 (월) | 22-08-24 (수) | 3 일 | 0% | 113
1.5.3.5.5 | 내정보관리 | 22-08-24 (수) | 22-08-31 (수) | 6 일 | 0% | 114
1.5.3.6 | 보험청약/상담 | 22-08-08 (월) | 22-08-26 (금) | 15 일 | 0% |  |  | 고춘식,김동희
1.5.3.6.1 | 상품안내 | 22-08-08 (월) | 22-08-12 (금) | 5 일 | 0% | 116
1.5.3.6.2 | 보험청약상담 | 22-08-22 (월) | 22-08-26 (금) | 5 일 | 0% | 117
1.5.3.6.3 | 보험청약 | 22-08-08 (월) | 22-08-12 (금) | 5 일 | 0% | 118
1.5.3.7 | 고객센터 | 22-06-22 (수) | 22-07-08 (금) | 13 일 | 95% |  |  | 이다혜
1.5.3.7.1 | 공지사항 | 22-06-22 (수) | 22-06-24 (금) | 3 일 | 100% | 120
1.5.3.7.2 | 상담안내/신청 | 22-06-22 (수) | 22-06-24 (금) | 3 일 | 100% | 121
1.5.3.7.3 | 서비스이용안내 | 22-06-27 (월) | 22-07-01 (금) | 5 일 | 100% | 122
1.5.3.7.4 | 이용약관 | 22-06-27 (월) | 22-07-08 (금) | 10 일 | 90% | 123
1.5.3.8 | 인증관리 | 22-07-11 (월) | 22-07-22 (금) | 10 일 | 0% |  |  | 김동희
1.5.3.8.1 | 인증센터안내 | 22-07-11 (월) | 22-07-22 (금) | 10 일 | 0% | 125
1.5.3.8.2 | 금융인증센터 | 22-07-11 (월) | 22-07-22 (금) | 10 일 | 0% | 126
1.5.3.8.3 | 생체인증센터 | 22-07-11 (월) | 22-07-22 (금) | 10 일 | 0% | 127
1.5.3.8.4 | 간편비밀번호인증센터 | 22-07-11 (월) | 22-07-22 (금) | 10 일 | 0% | 128
1.5.3.9 | 앱설정 | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 이다혜
1.5.3.9.1 | 알림설정 | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 0% | 131
1.5.3.9.2 | 접근권한설정(카메라/사진) 안내 | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 0% | 132
1.5.3.9.3 | 정보(버전/사용모델) | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 0% | 133
1.5.3.10 | 공통기능 | 22-06-13 (월) | 22-07-15 (금) | 25 일 | 86%
1.5.3.10.1 | 공통컴포넌트 | 22-06-13 (월) | 22-07-15 (금) | 25 일 | 70% |  |  | 고춘식
1.5.3.10.2 | 전문보기 | 22-06-27 (월) | 22-07-01 (금) | 5 일 | 100% | 135 |  | 고춘식
1.5.3.10.3 | 휴대폰본인인증 | 22-06-13 (월) | 22-06-24 (금) | 10 일 | 100% | 136 |  | 고춘식
1.5.3.10.4 | 지점찾기 | 22-06-13 (월) | 22-06-24 (금) | 10 일 | 100% | 137 |  | 고춘식
1.5.3.10.5 | 주소찾기 | 22-06-13 (월) | 22-06-24 (금) | 10 일 | 100% | 138 |  | 고춘식
1.5.3.10.6 | 보험약관 | 22-06-27 (월) | 22-07-01 (금) | 5 일 | 100% | 140 |  | 고춘식
1.5.3.10.7 | 상품안내서 | 22-06-27 (월) | 22-07-01 (금) | 5 일 | 100% | 141 |  | 고춘식
1.5.3.10.8 | 로딩바 | 22-06-30 (목) | 22-07-08 (금) | 7 일 | 80% | 144 |  | 고춘식
1.5.3.10.9 | 시스템점검 | 22-07-15 (금) | 22-07-15 (금) | 1 일 | 0% | 145 |  | 이다혜
1.5.3.10.10 | 시스템에러 | 22-07-15 (금) | 22-07-15 (금) | 1 일 | 0% | 146 |  | 이다혜
1.5.3.11 | Publishing 품질검토 및 반영 | 22-06-13 (월) | 22-09-02 (금) | 60 일 | 10%
1.5.4 | 5.3 개발 | 22-07-11 (월) | 22-10-14 (금) | 70 일 | 1% |  | 개발 소스
1.5.4.1 | 메인 | 22-09-26 (월) | 22-10-07 (금) | 10 일 | 0% | 152 |  | 김재철,이경윤
1.5.4.2 | 회원가입(개인/사업자) | 22-09-05 (월) | 22-09-16 (금) | 10 일 | 0% | 153 |  | 김재철,이경윤
1.5.4.3 | 로그인(SNS/간편로그인/금융인증) | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 154 |  | 김재철,이경윤
1.5.4.4 | 알림함 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 155 |  | 김태윤
1.5.4.5 | 홈페이지개발(간편인증) | 22-07-25 (월) | 22-08-19 (금) | 20 일 | 0% |  |  | 김재철,이경윤
1.5.4.6 | 솔루션 바인딩(키보드/백신/난독화/인증) | 22-07-11 (월) | 22-07-22 (금) | 10 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균,김재철,이경윤
1.5.4.7 | My SGI | 22-08-15 (월) | 22-09-23 (금) | 30 일 | 0%
1.5.4.7.1 | 나의 계약 | 22-08-15 (월) | 22-09-02 (금) | 15 일 | 0% | 157 |  | 장성준
1.5.4.7.2 | 개인정보동의 | 22-08-15 (월) | 22-09-09 (금) | 20 일 | 0% | 158 |  | 장성준
1.5.4.7.3 | 심사서류제출 | 22-09-12 (월) | 22-09-23 (금) | 10 일 | 0% | 159 |  | 장성준,성하석,이현균
1.5.4.7.4 | 나의 상담내역 | 22-08-25 (목) | 22-08-31 (수) | 5 일 | 0% | 160 |  | 장성준,정민서,이철영
1.5.4.7.5 | 내정보관리 | 22-09-12 (월) | 22-09-23 (금) | 10 일 | 0% | 161 |  | 장성준
1.5.4.8 | 보험청약/상담 | 22-08-15 (월) | 22-09-30 (금) | 35 일 | 0% |  |  | 박정환,홍진표
1.5.4.8.1 | 상품안내 | 22-08-15 (월) | 22-09-16 (금) | 25 일 | 0% | 163
1.5.4.8.2 | 보험청약상담 | 22-08-29 (월) | 22-09-16 (금) | 15 일 | 0% | 164
1.5.4.8.3 | 보험청약 | 22-08-15 (월) | 22-09-16 (금) | 25 일 | 0% | 165
1.5.4.8.4 | 상품결재(신용카드/카카오페이) | 22-09-19 (월) | 22-09-30 (금) | 10 일 | 0% | 165
1.5.4.9 | 고객센터 | 22-07-11 (월) | 22-08-19 (금) | 30 일 | 10% |  |  | 장성준
1.5.4.9.1 | 공지사항 | 22-07-11 (월) | 22-07-22 (금) | 10 일 | 10% | 167
1.5.4.9.2 | 상담안내/신청 | 22-07-25 (월) | 22-08-12 (금) | 15 일 | 10% | 168
1.5.4.9.3 | 서비스이용안내 | 22-08-15 (월) | 22-08-19 (금) | 5 일 | 10% | 169
1.5.4.9.4 | 이용약관 | 22-08-15 (월) | 22-08-19 (금) | 5 일 | 10% | 170
1.5.4.10 | 인증관리 | 22-07-25 (월) | 22-08-12 (금) | 15 일 | 0% |  |  | 김재철,이경윤
1.5.4.10.1 | 인증센터안내 | 22-07-25 (월) | 22-07-27 (수) | 3 일 | 0% | 172
1.5.4.10.2 | 금융인증센터 | 22-07-25 (월) | 22-08-12 (금) | 15 일 | 0% | 173
1.5.4.10.3 | 패턴인증센터 | 22-07-25 (월) | 22-08-12 (금) | 15 일 | 0% | 174
1.5.4.10.4 | 생체인증센터 | 22-07-25 (월) | 22-08-12 (금) | 15 일 | 0% | 175
1.5.4.10.5 | 간편비밀번호인증센터 | 22-07-25 (월) | 22-08-12 (금) | 15 일 | 0% | 176
1.5.4.11 | 앱설정 | 22-07-25 (월) | 22-08-05 (금) | 10 일 | 0%
1.5.4.11.1 | 접근권한설정(카메라/사진) 안내 | 22-07-25 (월) | 22-08-05 (금) | 10 일 | 0% | 178 |  | 장성준
1.5.4.11.2 | 정보(버전/사용모델) | 22-07-25 (월) | 22-08-05 (금) | 10 일 | 0% | 179 |  | 성하석,이현균
1.5.4.12 | 공통기능 | 22-07-11 (월) | 22-09-30 (금) | 60 일 | 0%
1.5.4.12.1 | 전문보기 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 182 |  | 장성준
1.5.4.12.2 | 휴대폰본인인증 | 22-07-18 (월) | 22-07-29 (금) | 10 일 | 0% | 183 |  | 김재철,이경윤
1.5.4.12.3 | 지점찾기 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 184 |  | 장성준
1.5.4.12.4 | 주소찾기 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 185 |  | 장성준
1.5.4.12.5 | 피보험자조회 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% |  |  | 장성준
1.5.4.12.6 | 캘린더 | 22-07-11 (월) | 22-07-15 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균
1.5.4.12.7 | 보험약관 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 186 |  | 장성준
1.5.4.12.8 | 상품안내서 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 187 |  | 장성준
1.5.4.12.9 | 접근권한안내(OS Level 요청) | 22-08-29 (월) | 22-09-02 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균
1.5.4.12.10 | 접근권한요청안내 | 22-07-11 (월) | 22-07-15 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균
1.5.4.12.11 | 로딩바 | 22-07-11 (월) | 22-07-15 (금) | 5 일 | 0% | 188 |  | 성하석,이현균
1.5.4.12.12 | 시스템점검 | 22-09-13 (화) | 22-09-30 (금) | 14 일 | 0% | 189 |  | 김태윤
1.5.4.12.13 | 시스템에러 | 22-09-13 (화) | 22-09-23 (금) | 9 일 | 0% | 190 |  | 박정환,홍진표
1.5.4.12.14 | 스플레쉬 | 22-07-11 (월) | 22-07-15 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균
1.5.4.12.15 | 온보딩 | 22-07-18 (월) | 22-07-22 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균
1.5.4.12.16 | 카메라촬영 | 22-08-01 (월) | 22-08-19 (금) | 15 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균
1.5.4.13 | 관리자 | 22-09-13 (화) | 22-10-14 (금) | 24 일 | 0%
1.5.4.13.1 | 앱푸시관리 | 22-09-13 (화) | 22-10-14 (금) | 24 일 | 0% |  |  | 김태윤
1.5.4.13.2 | 공지관리 | 22-09-13 (화) | 22-10-14 (금) | 24 일 | 0% |  |  | 김태윤
1.5.4.13.3 | 배너관리 | 22-09-13 (화) | 22-10-14 (금) | 24 일 | 0% |  |  | 김태윤
1.5.4.13.4 | 알림설정 | 22-09-13 (화) | 22-10-14 (금) | 24 일 | 0% |  |  | 성하석,이현균
1.5.5 | 5.4 단위테스트 | 22-07-04 (월) | 22-10-14 (금) | 75 일 | 0% |  |  | 개발팀
1.5.5.1 | 단위테스트 계획수립(시나리오 현행화 등) | 22-07-04 (월) | 22-07-08 (금) | 5 일 | 0% |  | 단위테스트시나리오
1.5.5.2 | 단위테스트 실시 | 22-07-04 (월) | 22-10-14 (금) | 75 일 | 0%
1.5.5.3 | 단위테스트 결과보고 | 22-10-13 (목) | 22-10-14 (금) | 2 일 | 0% |  | 단위테스트결과
1.6 | 6. 통합 테스트 환경 구축 및 통합 테스트 | 22-10-17 (월) | 22-11-18 (금) | 25 일 | 0%
1.6.1 | 6.1 테스트서버 이관 및 통합테스트계획(시나리오)수립(DR센터포함) | 22-10-17 (월) | 22-11-18 (금) | 25 일 | 0% |  | 통합테스트시나리오/결과 | 장진철,개발팀
1.6.2 | 6.2 통합테스트 실시 및 결과 반영 | 22-10-17 (월) | 22-11-18 (금) | 25 일 | 0% |  | 통합테스트시나리오/결과 | 장진철,개발팀
1.6.3 | 6.3 보안성 검사 실시 및 결과 반영 | 22-10-17 (월) | 22-11-18 (금) | 25 일 | 0% |  | 보안성테스트결과서 | 장진철,개발팀 | 비정규산출물
1.6.4 | 6.4 성능점검 및 결과 반영 | 22-10-17 (월) | 22-11-18 (금) | 25 일 | 0% |  | 성능테스트계획/결과 | 장진철,개발팀
1.6.5 | 6.5 마켓 등록(승인용) | 22-10-17 (월) | 22-11-18 (금) | 25 일 | 0% |  |  | 개발팀
1.6.6 | 6.6 종료감리 | 22-10-31 (월) | 22-11-09 (수) | 8 일 | 0% |  |  | 장진철
1.7 | 7. 사용자/운영자 교육 | 22-12-12 (월) | 22-12-16 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 개발팀
1.7.1 | 7.1 사용자/운영자 지침서 작성 | 22-12-12 (월) | 22-12-13 (화) | 2 일 | 0% |  | 사용자/운영자매뉴얼
1.7.2 | 7.2 사용자/운영자 교육 실시 | 22-12-14 (수) | 22-12-16 (금) | 3 일 | 0% |  | 교육계획/결과서
1.8 | 8. 운영서버 이관 및 안정화 | 22-11-21 (월) | 22-12-20 (화) | 22 일 | 0% |  |  | 유승완,장진철,개발팀
1.8.1 | 8.1 운영서버 이관 | 22-11-21 (월) | 22-11-23 (수) | 3 일 | 0% |  | 인수테스트시나리오/결과
1.8.2 | 8.2 마켓 등록(서비스용) | 22-11-24 (목) | 22-11-29 (화) | 4 일 | 0%
1.8.3 | 8.3 웹접근성 인증 획득 | 22-11-21 (월) | 22-12-02 (금) | 10 일 | 0%
1.8.4 | 8.4 안정화 | 22-11-21 (월) | 22-12-20 (화) | 22 일 | 0% |  | 운영전환계획/보고서
1.8.5 | 8.5 안정화단계 감리 | 22-12-12 (월) | 22-12-16 (금) | 5 일 | 0% |  |  | 장진철
1.9 | 9. 프로젝트 종료 | 22-12-12 (월) | 22-12-20 (화) | 7 일 | 0% |  | 종료보고서 | 유승완 | 비정규산출물
1.9.1 | 9.1 종료보고서 제출 | 22-12-12 (월) | 22-12-14 (수) | 3 일 | 0%
1.9.2 | 9.2 종료보고 | 22-12-19 (월) | 22-12-19 (월) | 1 일 | 0%
1.9.3 | 9.3 프로젝트 종료 | 22-12-20 (화) | 22-12-20 (화) | 1 일 | 0%